## CRONOGRAMA RdC 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS IDIPRON 2025
Etapa | Actividad | Dependencia responsable | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Aprestamiento | Conformación del Equipo coordinador | Planeación |  | X
| Revisión insumos para elaboración Estrategia de Rendición de Cuentas | Planeación |  | X
| Recopilación documentos elaboración Estrategia de Rendición de Cuentas | Planeación |  | X
Diseño | Elaboración, validación y divulgación del PTEP - componente Modelo de Estado Abierto - Rendición de Cuentas | Planeación, Comunicaciones | X | X | X | X
| Inclusión de acciones de Rendición de Cuentas en instrumentos de planeación (plan de acción, plan institucional de participación). | Planeación | X | X | X | X
| Elaboración, validación y publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 | Planeación | X | X | X | X
| Actualización documentos relacionados al proceso de Rendición de Cuentas | Planeación | X | X | X | X
Preparación | Reunión delegados áreas responsables para solicitud de información de metas | Planeación |  |  |  |  | X
| Solicitud información de cumplimiento de metas | Planeación | [5 empty] | X
| Revisión y consolidación Informe de metas previo de la Audiencia Pública | Planeación | [6 empty] | X
| Publicación informe de metas previo audiencia pública | Planeación, Comunicaciones | [7 empty] | X
| Reunión organización capacitación directivos | Planeación, Comunicaciones | [5 empty] | X
| Cualificación equipo coordinador | Planeación | [5 empty] | X | X
| Realización capacitación sobre Rendición de Cuentas a directivos | Planeación | [5 empty] | X | X
| Capacitación servidores y contratistas Rendición de Cuentas | Planeación | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| Capacitación niños, niñas, adolescentes y jóvenes Rendición de Cuentas | Subdirección Lineamientos | [8 empty] | X | [18 empty] | X
Ejecución | Reunión organización diálogo ciudadano | Planeación |  |  |  |  | X
| Convocatoria ejercicios ciudadanos | Comunicaciones | [6 empty] | X | [19 empty] | X
| Realización ejercicios de diálogo presencial | Planeación | [6 empty] | X | [19 empty] | X
| Realización de foros virtuales de participación | Planeación | [22 empty] | X |  |  | X |  |  | X
| Reuniones preparatorias audiencias públicas (sectorial - IDIPRON) | Equipo coordinador |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
| Preparación información audiencias públicas | Planeación | [8 empty] | X | X | X
| Elaboración instrumentos de evaluación y preguntas | Planeación | [10 empty] | X
| Realización piezas audiencias púbicas | Comunicaciones | [9 empty] | X | X
| Convocatoria audiencias públicas | Comunicaciones | [9 empty] | X | X
| Participación NNAJ audiencias públicas | Subdirección Lineamientos | [10 empty] | X
| Realización audiencia pública sectorial | Equipo coordinador | [10 empty] | X
| Realización audiencia pública IDIPRON | Equipo líder | [10 empty] | X
Seguimiento y evaluación | Recopilación inquietudes ciudadanas | Atención a la Ciudadanía | [11 empty] | X
| Envío inquietudes ciudadanas a las áreas | Atención a la Ciudadanía | [11 empty] | X
| Recopilación interacciones ciudadanas | Comunicaciones | [12 empty] | X
| Revisión instrumento de evaluación audiencia pública | Planeación | [11 empty] | X | X
| Seguimientos PTEP | Planeación | [14 empty] | X | X | [11 empty] | X | X | [5 empty] | X | X
| Revisión compromisos plataforma Colibrí | Planeación | [12 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X
| Publicación respuestas a requerimientos ciudadanos | Comunicaciones | [13 empty] | X | X
| Reunión evaluación proceso Rendición de Cuentas - equipo líder, directivos | Equipo coordinador | [14 empty] | X
| Elaboración informe proceso de Rendición de Cuentas | Planeación | [20 empty] | X
| Elaboración informe evaluación estrategia Rendición de Cuentas | Planeación | [34 empty] | X | X